附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年城市空间监测

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：拉珍

联系电话：13658949990

填报日期：2025年5月15日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

根据《国家自然资源部办公厅关于开展自然资源监测工作的通知》及《西藏自治区自然资源厅关于开展2023年城市国土空间监测工作的通知》相关要求，开展我市2024年城市国土空间监测工作。按照自然资源部要求及《实施方案》，在2025年前完成各地市的城市空间监测，保障该项目能在规定时间内完成。可满足国土空间监测编制及实施监督、城市体检评估、用途管制、开发利用、生态保护修复、督查执法、林草实地保护等自然资源管理和生态文明建设需要。预算资金80万元，最终合同价格为79.6万元。

二、绩效自评工作组织情况。

自2025年5月13日收到《林芝市财政局关于开展2024年度市级财政资金项目支出绩效自评工作的通知》，我局高度重视，及时组织各科室对本科室涉及的财政资金项目进行自评。

三、绩效指标分析情况

（一）根据方案附件1：项目绩效自评指标评分表的自评要求，2024年城市国土空间监测自评得分99.96  分。

（二）评价指标分析。

1. 2024年5月15日，我局在公众号及门户网站发布了《林芝市自然资源局关于开展2024年城市空间监测工作公开询价的公告》，并从提交了相关资料的供应商中经过综合评分的方式确定了自然资源部重庆测绘院为最终供应商，中标价为79.6万元，项目于2024年8月15日提交至自治区自然资源厅委托验收单位。

2. 最终成果通过自治区自然资源厅验收并提交至自然资源部，并在自然资源部验收合格后下发成果数据。

3. 城市空间监测工作的开展，满足国土空间监测编制及实施监督、城市体检评估、用途管制、开发利用、生态保护修复、督查执法、林草实地保护等自然资源管理和生态文明建设需要。

四、改进意见（计划）

无。

五、其他需要说明的情况

无。