项目支出绩效自评报告

项目名称：自然资源卫片执法检查第三方

技术服务项目

项目主管部门（单位）：林芝市自然资源局

填报人姓名：钟 礼 威

联系电话：0894-5884899

填报日期：2025年7月13日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

（一）项目背景

为贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要指示批示，以耕地保护和粮食安全责任制考核为契机，推动落实耕地保护和粮食安全党政同责，坚决落实最严格的耕地保护制度，牢牢守十八亿亩耕地保护红线，维护自然资源管理秩序。开展自然资源卫片执法专项工作，及时发现自然资源违法行为，检验各地严格规范公正文明执法情况，加大对自然资源违法违规案件查处力度，加强对地方自然资源主管部门案件查处工作的监督指导，进一步在自然资源系统强化“严起来”意识，落实“早发现、早制止、严查处”的工作方针，强化地方政府自然资源保护主体责任，有力维护自然资源开发利用和保护秩序，坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”，深入聚焦耕地保护，坚持严格规范公正文明执法，严肃惩治自然资源违法行为，严守生态红线、永久基本农田红线和城镇开发边界，努力打赢自然资源保卫战。

（二）主要工作内容

本项目通过购买第三方技术服务的形式，完成对林芝市辖区内自然资源部下发的卫片执法图斑进行图斑套合比对分析、内业审核上报、外业抽查、数据统计分析、新增农村乱占耕地建房问题图斑筛选、卫片执法矢量数据库建设、数据台账建立等工作。

（三）实施情况

截止目前，卫片执法工作累计完成8188个下发图斑的内业审核与系统填报，共制作451个卫片执法图斑卷宗（包含合法、违法），开展外业核查图斑个数154个，核查县区包括：巴宜区、米林市、工布江达县、朗县、察隅县、波密县、墨脱县，制作154份图斑外业核查信息表，例行督察共计41个已整改问题的佐证材料审核及档案资料整理工作；积极给各县（区、市）执法人员开展技术培训，助力提升县区执法人员业务水平与工作效率，制作9份技术培训记录表，林芝市自然资源领域各类违法图斑未整改情况统计表、明细表，林芝市自然资源领域2018-2024年度卫片执法违法图斑情况明细表，林芝市自然资源领域2019年-2024年卫片执法、例行督察违法占用耕地情况统计表、明细表，林芝市自然资源局执法监察支队重点工作进展明细表等相关资料。

（四）资金使用情况

该项目为延续性项目，2024年8月我局与自然资源部第一航测遥感院签订为期1年的技术服务合同（合同期至2025年8月），合同价款89.8万，2024年12月，拨付第一笔45%（40.41万元）的资金，2025年4月，拨付第二笔45%（40.41万元）的资金，计划2025年9月份拨付第三笔10%（8.98万元）资金。

（四）绩效目标

根据项目开展与资金拨付情况，该项目绩效目标与事前绩效评估基本一致。

- 绩效自评工作组织情况。

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和《林芝市财政局关于印发<林芝市财政支出预算绩效管理暂行办法>的通知》（林财预字〔2021〕4号）等有关规定，采用“目标+结果”双维度分析方式，通过查阅台账资料、检查填报审核成果等方式对自然资源卫片执法检查第三方技术服务项目开展项目绩效自评工作。

- 绩效指标分析情况

- （一）自评分数。

通过对自然资源卫片执法检查第三方技术服务项目各项指标打分，综合计算总分为96分。

（二）评价指标分析。

指标完成总体情况：项目设定的11项指标中，具体实现情况基本达到预期。

- 关键指标分析：截止目前项目资金拨付已达到90%，因项目正在实施过程中，待项目结束后，预期完成剩余10%资金拨付。

- 通过技术人员驻场对林芝市卫片执法图斑县（区、市）级上报成果进行审核，完成8188个图斑的审核上报工作，做到项目全覆盖，覆盖率达到100%。

规范了县（区、市）级卫片执法工作合规性、准确性，解决各县（区、市）卫片执法中存在的问题，有效提升基层工作人员业务能力，确保卫片执法工作高效开展。

服务满意度达到90%以上，基本达到预期。

四、改进意见

- （一）加强制度建设，强化绩效目标管理责任意识。要深入研究制定绩效目标管理制度，加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算绩效管理的能力，增强自我约束意识和责任意识。

- （二）加强业务培训与指导，提升业务素质。要进一步提高绩效目标编制质量，提升预算单位项目负责人员工作能力和业务水平，建议组织专家通过多种形式开展不同层次的业务培训，围绕绩效目标管理、实务、及申报过程中存在的问题等方面进行专题培训，确保填报工作的准确性、规范性。