附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：波密县城及鲁朗镇实景三维建设

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：拉珍

联系电话：13658949990

填报日期：2025年5月15日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

根据《自然资源部办公厅关于全面推进实景三维中国建设的通知》《西藏自治区关于全面推进实景三维西藏建设的通知》要求，开展我市实景三维建设，对波密县及鲁朗小集镇进行倾斜航空摄影和机载激光点云测量，构建城市实景三维以及地形级实景三维，开展自然资源示范应用建设。预算资金120万元，最终中标价格为118万元。

二、绩效自评工作组织情况。

自2025年5月13日收到《林芝市财政局关于开展2024年度市级财政资金项目支出绩效自评工作的通知》，我局高度重视，及时组织各科室对本科室涉及的财政资金项目进行自评。

三、绩效指标分析情况

（一）根据方案附件1：项目绩效自评指标评分表的自评要求，多测合一信息服务平台建设自评得分99.87分。

（二）评价指标分析。

1. 2024年3月13日，我局发布政府采购意向，并选取了西藏卓信工程咨询有限公司作为我局的招标代理机构，于2024年6月11日在林芝公共资源交易中心以公共招标的方式确定了四川省测绘技术服务中心有限责任公司为中标供应商，中标价为118万元，项目于2024年12月6日通过自治区专家验收。

2. 形成最终成果，并按照西藏自治区自然资源厅要求将成果提交至自治区自然资源厅。

3. 实景三维作为真实、立体、时序化反映人类生活生产和生态空间的时空信息，为数字林芝提供统一的空间定位框架和分析基础，市数字政府、数字经济重要的战略性资源和生产要素。

四、改进意见（计划）

无。

五、其他需要说明的情况

无。